## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources
4 | Analysis and planning | 2021-09-27 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 31 days | 0
7 | analysis of competitive products | 2021-09-27 08:00 | 2021-10-05 17:00 | 7 days | 0
9 | budget planning | 2021-10-13 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 19 days | 0
8 | target audience and basic requirements | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-19 17:00 | 12 days | 0
23 | Deployment | 2022-03-08 08:00 | 2022-03-25 17:00 | 14 days | 0
24 | Backend deploy | 2022-03-08 08:00 | 2022-03-10 17:00 | 3 days | 0
25 | Frontend deploy | 2022-03-14 08:00 | 2022-03-18 17:00 | 5 days | 0
26 | Mobile deploy | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-25 17:00 | 5 days | 0
10 | Design | 2021-11-08 08:00 | 2021-12-06 17:00 | 21 days | 0
12 | Backend design | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-22 17:00 | 6 days | 0
11 | Frontend app design | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 6 days | 0
13 | Mobile app design | 2021-11-22 08:00 | 2021-12-06 17:00 | 11 days | 0
14 | Development | 2021-12-06 08:00 | 2022-03-07 17:00 | 66 days | 0
15 | Backend Development | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-27 17:00 | 16 days | 0
16 | Frontend Development | 2022-01-03 08:00 | 2022-01-24 17:00 | 16 days | 0
17 | Mobile Development | 2022-01-24 08:00 | 2022-03-07 17:00 | 31 days | 0
18 | Testing | 2021-12-06 08:00 | 2022-03-07 17:00 | 66 days | 0
19 | Backend Testing | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-27 17:00 | 16 days | 0
20 | Frontend Testing | 2022-01-03 08:00 | 2022-01-24 17:00 | 16 days | 0
21 | Mobile app Testing | 2022-01-24 08:00 | 2022-03-07 17:00 | 31 days | 0
27 | Training and commissioning | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-29 17:00 | 20 days | 0
29 | Launch into commercial operation | 2022-04-11 08:00 | 2022-04-29 17:00 | 15 days | 0
28 | Training | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 6 days | 0